УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования

и науки Российской Федерации

И.П. Биленкина

№ _________ от «___» ____________ 2012 г.

Аннотированная программа стратегического развития

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Омский государственный технический университет»

на 2012-2016 г.

Оглавление

- Введение. Миссия вуза							  3

- Цели и задачи развития вуза						  3

- Мероприятия и проекты Программы					  4

- Финансовое обеспечение Программы					12

- Управление реализацией Программы					13

- Ожидаемые результаты эффективной реализации Программы		17

Приложение 1. Перечень мероприятий и проектов Программы

Приложение 2. Финансовый план обеспечения Программы

Приложение 3. Целевые показатели оценки эффективности

реализации Программы по годам

1. Введение

Миссия ОмГТУ

- Подготовка конкурентоспособных, инновационно-ориентированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности региона и России (приоритетно – для оборонно-промышленного комплекса).

- Создание и передача в соответствующие отрасли научно-технических проектов, разработок и наукоемких технологий не ниже мирового уровня.

2. Цели и задачи развития ОмГТУ

- Цель 1. Создание эффективной системы формирования и воспроизводства высококвалифицированного кадрового состава, обладающего необходимыми компетенциями, способного обеспечить инновационное развитие ОмГТУ и мировой уровень качества предоставляемых образовательных услуг и результатов научно-производственной деятельности.

Задача 1.1. Создание эффективных механизмов формирования и воспроизводства высококвалифицированного кадрового состава, стимулов его профессионального и творческого роста.

- Задача 1.2. Превращение ОмГТУ в интегрированный в мировое образовательное пространство технический университет с многочисленными двусторонними и многосторонними связями с ведущими вузами ближнего и дальнего зарубежья.

- Цель 2. Обеспечение образовательной и научно-производственной деятельности университета материально-технической базой мирового уровня.

- Задача 2.1. Развитие системы научно-образовательно-производственных (ресурсных) центров, создаваемых совместно с ведущими научными центрами, высокотехнологичными промышленными предприятиями и организациями.

- Задача 2.2. Создание единой научно-образовательной информационной среды университета, обеспечивающей повышение качества образовательного процесса и уровня научных исследований и интеграцию ОмГТУ в национальную и мировую систему образования.

- Цель 3. Обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности России (приоритетно - оборонно-промышленного комплекса) высококвалифицированными инженерными кадрами, способными решать задачи инновационного развития.

Задача 3.1. Ориентированная на кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности России системная модернизация многоуровневого профессионального образования университета на основе интеграции образования с наукой и производством и создания инновационной научно-образовательной среды.

- Цель 4. Развитие взаимосвязанной с образовательным процессом системы фундаментальных и прикладных научных исследований по следующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму.

- Индустрия наносистем.

- Информационно-телекоммуникационные системы.

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.

- Рациональное природопользование.

- Транспортные и космические системы.

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Задача 4.1. Превращение ОмГТУ в университет инновационного типа с сильными научными школами, современной научно-производственной базой, отлаженной системой подготовки кадров высшей квалификации и развитым взаимодействием учебного и научного процессов, занимающего достойные позиции  в рейтинге Российских университетов.

- Цель 5. Повышение эффективности функционирования инфраструктуры и организационно-управленческой структуры университета на основе принципов оптимального управления, концентрации кадровых и материально-технических ресурсов на укрупненных группах направлений подготовки (специальностей) (УГСН), обеспечивающих инновационное развитие по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.

- Задача 5.1. Развитие и использование имущественного комплекса, направленные на модернизацию инфраструктуры и материально-технической базы для обеспечения качественного образования, научных исследований, высокотехнологических разработок мирового уровня, соответствующих требованиям инновационного развития экономики страны и современным потребностям общества.

Задача 5.2. Создание инфраструктуры ВУЗа, обеспечивающей ускоренное развитие качества образовательного процесса, научно-исследовательских работ и превращение ОмГТУ в университет исследовательского типа.

3. Мероприятия и проекты Программы

Комплекс мероприятий 1.

«Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)».

Мероприятие 1.1. Развитие инновационной образовательной среды.

Проект 1.1.1. Создание организационной и методической базы для развития образовательного процесса, включая технологии e-learning, наполнение контента ЭБС, студенческую мобильность.

Цель реализации проекта:

Обеспечение образовательной деятельности университета организационно-методической базой мирового уровня, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров.

Задачи проекта:

- текущее обеспечение и развитие условий ведения образовательной деятельности;

- разработка нормативно-методической базы и развитие технологии e-learning;

- наполнение контента ЭБС и дальнейшее техническое оснащение ее функционирования;

- обеспечение участия студентов в работе конференций, семинаров, научных школ, в образовательных программах и научной деятельности предприятий, организаций и учреждений (в том числе вузов) как в России, так и за рубежом.

Ресурсное обеспечение проекта: 13,5 млн. руб. – субсидия; 74,8 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Возрастет количество издаваемых учебников и учебных пособий.

- Возрастет общее количество единиц хранения библиотечного фонда университета.

- Будет разработана организационная и методическая база для внедрения и развития технологий e-learning.

- Электронно-библиотечная система активно будет пополняться электронным контентом, дальнейшее развитие получат ее программно-технические средства.

- Будет обеспечено (на конкурсной основе) более широкое участие студентов в работе конференций, семинаров, научных школ, в образовательных программах и научной деятельности предприятий, организаций и учреждений (в том числе вузов) как в России, так и за рубежом.

Мероприятие 1.2. Развитие многоуровневого образования и "обучения через всю жизнь".

Проект 1.2.1. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования взаимосогласованных образовательных программ, объединяющих уровни среднего (начального) и высшего профессионального образования, а также программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Цель реализации проекта:

- Превращение ОмГТУ в интегрированный в Российское образовательное пространство технический университет с многочисленными двусторонними и многосторонними связями с предприятиями и образовательными учреждениями всех уровней.

Задачи проекта:

- разработка и внедрение взаимосогласованных образовательных программ, объединяющих уровни среднего (начального) и высшего профессионального образования;

- обеспечение (в соответствии с индивидуальным учебным планом) индивидуальной образовательной траектории лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование;

- реализация проектов, направленных на разработку и внедрение программ повышения квалификации и прохождения переподготовки, построенных с использованием инновационных методов обучения.

Ресурсное обеспечение проекта: 3,4 млн. руб. – субсидия; 15,5 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Совместно с учреждениями НПО и СПО будут разработаны взаимосогласованные учебные планы среднего (начального) и высшего профессионального образования, способствующие профессиональной ориентации и мотивации учащихся к получению высшего профессионального образования.

- Взаимосогласованные учебные планы с учреждениями СПО позволят выпускникам данных образовательных учреждений поступать и обучаться в рамках соответствующего профиля по индивидуальной образовательной траектории (в соответствии с индивидуальным планом).

- Студенты университета получат более широкие возможности по обучению рабочим профессиям.

- Совместно с предприятиями (организациями) – партнерами будут разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального образования, построенные в том числе по модульному принципу с элементами e-learning, что позволит реализовать индивидуально-ориентированное обучение и оперативно корректировать программу по требованию заказчика.

Комплекс мероприятий 2.

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация).

Цели реализации мероприятий 2.1 – 2.6:

- Интеграция ОмГТУ в научно-технический комплекс региона.

- Повышение технического авторитета ученых ОмГТУ у промышленных предприятий региона.

Задача мероприятий 2.1 – 2.6:

- cоздание оснащенных современным оборудованием Научно-образовательных комплексов и ресурсных центров по основным направлениям университета;

- расширение сотрудничества университета с академической наукой, промышленностью, ведущими Российскими и  зарубежными вузами.

Мероприятие 2.1. Развитие исследований в области радиоэлектроники и приборостроения.

Проект 2.1.1. Создание Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения и организация его дальнейшего развития.

Мероприятие 2.2. Развитие исследований в области информатизации и телекоммуникаций.

Проект 2.2.1. Создание научно-образовательного ресурсного центра информационных технологий и организация его дальнейшего развития.

Мероприятие 2.3. Развитие исследований в области машиностроения.

Проект 2.3.1. Создание Научно-исследовательского института машиностроения и организация его дальнейшего развития.

Мероприятие 2.4. Развитие исследований в области нефтехимии и полимерных материалов.

Проект 2.4.1. Создание научно-образовательного ресурсного центра композиционных материалов и организация его дальнейшего развития.

Мероприятие 2.5. Развитие исследований в области теплоэнергетики и энергосбережения.

Проект 2.5.1. Создание научно-образовательного ресурсного Центра ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике и организация его дальнейшего развития.

Мероприятие 2.6. Развитие исследований в области ракетно-космической техники.

Проект 2.6.1. Создание научно-образовательного ресурсного центра «Космические технологии» и организация его дальнейшего развития.

Ресурсное обеспечение мероприятий 2.1 – 2.6:  36 млн. руб. – субсидия; 57 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Обновление парка приборов и оборудования, используемого при выполнении НИР до современного уровня.

- Увеличение доли средств в общем бюджете университета за счет выполнения госбюджетных и хоздоговорных работ до 14%.

Мероприятие 2.7. Развитие инновационной структуры ОмГТУ.

Цель реализации мероприятия 2.7:

Ориентация прикладных научных исследований на полный инновационный цикл разработок.

Задача мероприятия 2.7:

Обеспечение возможности коммерциализации научной продукции ученых ОмГТУ.

Проект 2.7.1. Решение комплексных вопросов по развитию системы, упрощающей создание малых инновационных предприятий (МИП) сотрудниками ОмГТУ и управление МИПами, а также  способствующей их развитию и продвижению, на базе Управления инновационных проектов и коммерциализации технологий.

Проект 2.7.2. Решение комплексных вопросов по повышению инновационной активности сотрудников и студентов ОмГТУ на базе делового центра «Фабрика бизнеса».

Ресурсное обеспечение мероприятия 53,5 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Создание системы поддержки малых инновационных предприятий (Центра трансфера технологий, инновационного центра «Маркетинг, промоушен и дизайн», управляющей компании и др.).

- Увеличение числа малых предприятий, созданных в соответствии с законом 217-ФЗ.

- Увеличение количества рабочих мест и повышение доли трудоустроенных по специальности выпускников.

- Увеличение объемов НИР за счет взаимодействия с малыми инновационными предприятиями.

Мероприятие 2.8. Повышение уровня публикаций сотрудников ОмГТУ в отечественных и зарубежных журналах, издание монографий.

Цель реализации мероприятия 2.8:

Обеспечение международного и Всероссийского признания научных результатов сотрудников ОмГТУ, повышение конкурентоспособности технических и технологических разработок на основе развития научных исследований.

Задача мероприятия 2.8:

- повышение индекса цитируемости и  публикационной активности сотрудников университета.

Проект 2.8.1. Создание и развитие системы стимулирования публикаций результатов научных исследований в ведущих отечественных и зарубежных журналах, монографий в зарубежных издательствах, а также участия ученых ОмГТУ в работе международных симпозиумов,  увеличение объема электронных ресурсов результатов научной деятельности сотрудников ОмГТУ в англоязычной версии  на сайте университета.

Ресурсное обеспечение мероприятий  7,5 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Повышение индекса цитируемости и публикационной активности сотрудников университета.

Мероприятие 2.9. Развитие системы НИРС.

Цели реализации мероприятия 2.9:

Профессиональная адаптация студентов и возможность применить полученные знания в практических разработках.

- Задачи мероприятия 2.9:

- развитие сети студенческих научных объединений;

- развитие системы вовлечения студентов в инновационную деятельность в целях профессиональной адаптации;

- развитие внутривузовской системы грантовой поддержки студентов, занимающихся научно-исследовательской и инновационной деятельностью;

- увеличение числа студентов – участников и победителей инновационных конкурсов.

Проект 2.9.1. Решение комплексных вопросов по развитию научно-исследовательской работы студентов на базе действующих и вновь создаваемых научно-исследовательских студенческих групп (студенческих конструкторских бюро, студенческих исследовательских лабораторий и др.) при организационной и методической поддержке отдела организации НИРСиМУ.

Ресурсное обеспечение мероприятий  9,5 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Повышения качества подготовки молодых специалистов за счет возможности освоения современной техники.

- Увеличение количества публикаций студентов университета.

- Увеличение количества научно-исследовательских студенческих групп (студенческих конструкторских бюро, студенческих исследовательских лабораторий и др.)

Комплекс мероприятий 3.

«Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся».

Мероприятие 3.1. Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в ОмГТУ.

Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников ОмГТУ.

Цель реализации проекта 3.1.1:

- Формирование и совершенствование у аспирантов и молодых научно-педагогических работников ОмГТУ компетенций, необходимых для обеспечения профессионального развития аспирантов и молодых научно-педагогических работников, а также инновационного развития ОмГТУ, мирового уровня предоставляемых образовательных услуг и результатов научно-производственной деятельности.

Задачи проекта 3.1.1:

- подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров;

- дальнейшая интеграция ОмГТУ в мировое и Российское образовательное пространство с формированием многочисленных двусторонних и многосторонних связей с ведущими вузами России, ближнего и дальнего зарубежья;

- формирование эффективных механизмов внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников ОмГТУ.

Ресурсное обеспечение проекта: 3 млн. руб. – субсидия; 3 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечено (на конкурсной основе) участие аспирантов и молодых научно-педагогических работников в работе конференций, семинаров, научных школ, в образовательной и научной деятельности предприятий, организаций и учреждений как в России, так и за рубежом.

- Дальнейшее развитие получат интеграционные процессы формирования устойчивых  двусторонних и многосторонних связей с ведущими вузами России, ближнего и дальнего зарубежья.

Проект 3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза.

Цель реализации проекта 3.1.2:

- Формирование и воспроизводство высококвалифицированного кадрового состава ОмГТУ и обеспечение мирового уровня результатов образовательной и научно-производственной деятельности

Задачи проекта 3.1.2:

- обеспечение финансовой поддержки проектов, реализуемых с участием аспирантов и молодых научно-педагогических работников ОмГТУ и способствующих развитию университета и профессиональному росту работников;

- закрепление перспективных молодых сотрудников и аспирантов в ОмГТУ.

Ресурсное обеспечение проекта: 6 млн. руб. – субсидия; 4 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечена (на конкурсной основе) финансовая поддержка деятельности аспирантов и молодых сотрудников, направленной на развитие университета и профессиональный рост работников.

- Повысится эффективность обучения в аспирантуре за счет снижения количества аспирантов очной формы обучения, работающих на условиях совместительства.

- Увеличится процент закрепленных в университете перспективных молодых сотрудников и аспирантов.

- Снизится средний возраст кандидатов наук, работающих в ОмГТУ.

Мероприятие 3.2. Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в ОмГТУ.

Проект 3.2.1. Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки.

Цель реализации проекта 3.2.1:

- Развитие форм и методов профориентационной работы, в том числе ранней профориентации школьников, а также обеспечение качественной довузовской подготовки.

Задачи проекта 3.2.1:

- развитие форм профориентационной работы (в том числе с участием предприятий), кружковой работы (политехническая школа), лекториев и семинаров для старшеклассников;

- повышение качества подготовки и профориентированности школьников в профильных классах, тест-группах и на подготовительных курсах;

- повышение качества подготовки и профориентированности слушателей подготовительного отделения;

- подготовка школьников к предметным олимпиадам, а также организация и проведение школьных олимпиад различного уровня.

Ресурсное обеспечение проекта: 6,5 млн. руб. – субсидия; 42,7 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечена эффективная профориентационная работа, направленная на формирование профориентированного контингента абитуриентов, поступающих в университет, и использующая современные формы и методы работы.

- Довузовская подготовка будет обеспечена высококвалифицированными кадрами, методической и материально-технической базой.

- На регулярной основе (в рамках взаимодействия с Департаментом образования г. Омска и Министерством образования Омской области) будут проводиться обучающие семинары по материалам ЕГЭ.

- Возрастет средний балл поступающих по результатам ЕГЭ, что обеспечит движение университета к началу списка технических университетов России по рейтингу ЕГЭ.

Мероприятие 3.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава сотрудников ОмГТУ за счет стажировок в ведущих Российских и зарубежных вузах, обучения в целевых аспирантурах и докторантурах.

Проект 3.3.1. Создание и внедрение Программ повышения квалификации научно-педагогических работников за рубежом и на ведущих предприятиях по отраслям.

Цель реализации проекта 3.3.1:

- Обеспечение уровня подготовки научно-педагогических работников Университета, соответствующего мировому уровню подготовки.

Задачи проекта 3.3.1:

- создание и обеспечение функционирования программ повышения квалификации научно-педагогических работников;

- создание условий для сотрудников университета по повышению квалификации в ведущих научных, производственных и образовательных центрах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Ресурсное обеспечение проекта: 30 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечено повышение квалификации научно-педагогических работников за счет их участия в стажировках, программах повышения квалификации и других мероприятиях, как в России, так и за рубежом.

- Повысится качество образовательных услуг, предоставляемых университетом, и уровень научных разработок сотрудников университета.

Комплекс мероприятий 4.

Модернизация инфраструктуры.

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности.

Цель реализации мероприятия 4.1:

- Непрерывное и целевое развитие научно-образовательных комплексов и ресурсных центров в университете с созданием необходимой инфраструктуры и условий функционирования.

- Задача мероприятия  4.1:

Обеспечение Научно-образовательных комплексов и ресурсных центров оборудованием мирового уровня.

Проект 4.1.1. Закупка современного аналитического и измерительного оборудования для

- Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения;

- Научно-исследовательского института машиностроения;

- научно-образовательного ресурсного центра композиционных материалов;

- научно-образовательного ресурсного Центра ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике;

- научно-образовательного ресурсного центра «Космические технологии».

Проект 4.1.2. Разработка и приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования.

Проект 4.1.3. Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы

Ресурсное обеспечение мероприятия 4.1: 128,6 млн. руб. – субсидия; 266 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Практически все укрупненные группы учебных специальностей получат оснащенные Научно-образовательные комплексы и ресурсные центры, а такие направления как машиностроение и радиоэлектроника – по 2 – 3 центра.

- Парк учебного оборудования обновится на 30%.

- Расширение числа аудиторий аудиторного фонда, использующих современные мультимедийные образовательные технологии и технологии дистанционного обучения.

Мероприятие 4.2. Ремонт помещений.

Цель реализации мероприятий  4.2 - 4.4:

Модернизация инфраструктуры, материально-технической базы и имущественного комплекса университета для обеспечения качественного образования, научных исследований, высокотехнологических разработок мирового уровня, соответствующих требованиям инновационного развития экономики страны и современным потребностям общества.

Задача мероприятий 4.2 - 4.4:

- - Модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса для обеспечения соответствия условия обучения и занятий наукой современным мировым стандартам.

- - Увеличение общей площади объектов имущественного комплекса за счет ввода в эксплуатацию реконструируемых и построенных зданий в период до 2016 г. общей площадью до 12000 кв.м.

Проект 4.2.1. Ремонт учебных корпусов.

Проект 4.2.2. Ремонт лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы.

Проект 4.2.3. Ремонт помещений научных лабораторий.

Проект 4.2.4. Ремонт помещений центров коллективного доступа.

Проект 4.2.5. Ремонт помещений общежитий.

Ресурсное обеспечение мероприятия 4.2: 90 млн. руб. – субсидия; 53 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Завершатся ремонты всех учебно-лабораторных корпусов.

Мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция учебных корпусов.

Проект 4.3.1. Ввод в эксплуатацию здания учебно-производственных мастерских с созданием на его базе ресурсного центра сервиса и диагностики транспортных средств.

Проект 4.3.2. Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания по ул. Химиков ,13.

Проект 4.3.3. Проектирование и реконструкция здания учебно-лекционного корпуса по ул. Химиков,15.

Проект 4.3.4. Проектирование и строительство здания учебно-лекционного корпуса на месте объекта незавершенного строительства по пр. Мира ,11.

Ресурсное обеспечение мероприятия 4.3.: 222 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Будет введено в эксплуатацию 12000 кв.м. площадей на основе имеющегося недостроя.

- Завершится реконструкция новых корпусов по улице Химиков, 13 и Химиков, 15 (около 3000 кв.м.).

Мероприятие 4.4. Совершенствование систем комплексной безопасности университета.

Проект 4.4.1. Развитие технических компонентов комплексной системы безопасности университета в общежитиях университета

Проект 4.4.2. Увеличение числа видеокамер действующей системы видеонаблюдения (СВН) для обеспечения максимального охвата территории и помещений.

Проект 4.4.3. Модернизация систем охранной сигнализации (СОС), пожарной сигнализации (ПС) и системы оповещения и эвакуации (СОЭ).

Проект 4.4.4. Антитеррористические мероприятия технического характера: установка в МКЦ, отдельных учебных корпусах стационарных металлодетекторов, средств экстренной связи с полицией.

Ресурсное обеспечение мероприятия 4.4.: 3,5 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты:

- Развитие систем комплексной безопасности объектов имущественного комплекса университета позволит снизить риски и материальный ущерб от последствий аварийных, чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

Комплекс мероприятий 5.

Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления.

Мероприятие 5.1. Создание и развитие эффективной системы управления в ВУЗе.

Проект 5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития вуза.

Цель проекта:

Обеспечение соответствия результатов Программы поставленным целям, поддержка точного и эффективного выполнения планов реализации проектов.

Ресурсное обеспечение мероприятия 5.1.: 13 млн. руб. – субсидия; 11,7 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты по данному мероприятию:

- Повышение качества управления университетом.

- Точное исполнение мероприятий программы и выполнение индикаторных показателей.

Мероприятие 5.2. Создание и развитие эффективной системы стимулирования профессорско-преподавательского состава.

Проект 5.2.1. Развитие системы материального стимулирования ППС на основе рейтинга, учитывающего наиболее важные показатели в научной и образовательной деятельности.

Цель проекта:

Создание условий и заинтересованности (материальной, моральной и профессиональной) для повышения творческого потенциала, профессионального уровня сотрудников ОмГТУ.

Ресурсное обеспечение мероприятия 5.1.: 13 млн. руб. – субсидия; 11,7 млн. руб. – иные средства.

Сроки реализации: 01.01.2012 – 30.12.2016.

Ожидаемые результаты по данному мероприятию:

- Обеспечение уровня средней заработной платы ППС не ниже, чем 105 % от среднего уровня оплаты труда в Омской области, в том числе через стимулирующие доплаты для сотрудников университета за достижения, связанные с выполнением рейтинговых показателей Министерства образования и науки РФ.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем и направления финансирования по Программе, главным образом, обусловлены плановым развитием вуза по разработанной и ежегодно обновляемой программе комплексного развития ОмГТУ, которая утверждается Ученым советом. Указанный в заявке бюджет программы будет формироваться, главным образом, из собственных внебюджетных средств ОмГТУ. Третий год подряд сумма собственных средств, вкладываемых в развитие университета в соответствии с имеющейся комплексной программой развития, составляет порядка 150 млн. рублей. Рост этой суммы ежегодно составляет порядка 10%, и в 2011 году объем инвестиций в развитие университета составил 165,98 млн. рублей, из них:

- На приобретение оборудования 59 млн. рублей.

- На развитие имущественного комплекса 66,98 рублей.

- На развитие системы стимулирования активности ППС и развитие кадрового потенциала 40 млн. рублей.

За счет привлечения средств партнеров оборонно-промышленных предприятий региона, корпорации «Газпромнефть», ОАО «Транснефть» институтов развития и поддержки инноваций федерального и регионального уровня в 2011 году был создан Специализированный фонд управления целевым капиталом «Омский Политех – Фонд развития Омского государственного технического университета». Целевой капитал размещен в ЗАО «Газпромбанк - Управление активами». Жертвователями фонда являются выпускники ВУЗа, крупные промышленные предприятия Омского региона и Сибирского региона, с которыми у ОмГТУ сложились партнерские отношения при выполнении взаимовыгодных программ. Список жертвователей постоянно пополняется и размещен на сайте фонда. Мы рассчитываем на быстрый рост суммы средств Фонда, доход от которых будет вносить ощутимый вклад в реализацию Программы на последних этапах (2015-2016 гг.).

Благодаря заложенным в смету средствам, будет создана целостная система по генерации инноваций, отбору, посевному инвестированию, бизнес инкубированию, венчурному финансированию и размещению на IPO наиболее успешных проектов. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета будут устранены или значительно улучшены «узкие места» существующей инфраструктуры. Получение в 2011 году лицензий Роскосмоса и Министерства промышленности и торговли  на проведение НИР и ОКР в интересах оборонно-промышленного комплекса позволит существенно увеличить объемы хоздоговорных работ в интересах этих ведомств по существующим в ВУЗе разработкам.

Для реализации проектов программы в части инновационного развития вуза будут привлекаться средства партнеров и институтов развития федерального уровня, таких как НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» (СБАР),  ОАО "Российская венчурная компания" (ОАО "РВК"), Фонд Сколково, Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Роснано» и регионального уровня – Министерство экономики Омской области, ГУ «Омский региональный бизнес-инкубатор», Региональная общественная организация Омской области  "Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства",	Казенное учреждение города Омска "Центр поддержки предпринимательства", ЗАО «Инновационная бизнес группа».

Реализация программы позволит в значительной степени увеличить степень интеграции инновационной инфраструктуры ОмГТУ в региональную инновационную систему, расширить доступ к ее ресурсам. За счет повышения уровня компетенции участников инновационного процесса увеличится количество успешных МИП, будет привлечен венчурный капитал.

В процессе реализации программы будут созданы новые и развиты существующие научно-образовательные и ресурсные центры, являющиеся технологической основой развития малых наукоемких предприятий. Благодаря приобретению запланированного оборудования, исследования смогут выйти на качественно новый уровень. Часть закупаемого оборудования относится к производственному и позволит малым предприятиям и самому ВУЗу использовать его для расширения  выпуска мелкосерийных партий изделий, быстрого макетирования и прототипрования устройства.

В комплексе все перечисленные меры приведут к существенному увеличению объемов хоздоговорных НИР и ОКР, что позволит улучшить наши финансовые показатели.

На основе финансового анализа бюджета ОмГТУ за последние 3 года были сформированы финансовые показатели Программы стратегического развития ОмГТУ на 2012 – 2016 годы, приведенные в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Годы реализации | Размер субсидии | Софинансирование | Бюджет программы |
| --- | --- | --- | --- |
| программы | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 2012 год | 100 | 175 | 275 |
| 2013 год | 100 | 202,0 | 302,0 |
| 2014 год | 100 | 230,7 | 330,7 |
| 2015 год | 0 | 249,8 | 249,8 |
| 2016 год | 0 | 278,2 | 278,2 |
| Общий бюджет программы |  |  | 1435,7 |

За базовую точку объема софинансирования 2012 года (175 млн. рублей) были приняты экономические возможности ОмГТУ по выделению денежных средств на стратегическое развитие, потраченные в 2011 году с учетом перспективного роста экономических показателей в 2012 году.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В основу системы управления Программой стратегического развития ОмГТУ будут положены:

- Закон РФ «Об образовании» (ст. 32 и ст. 35)

- Стандарт ISO9001 «Система менеджмента качества»

- Опыт реализации Программ развития ведущих ВУЗов России

- Основные принципы системы управления Программой:

- Открытость и активное участие представителей профессионального сообщества, общественности, органов государственной власти, работодателей;

- Широкое использование экспертиз с привлечением внешних специалистов для управления приоритетными направлениями Программы;

- Постоянный мониторинг и анализ процесса и результатов реализации Программы, организация публичного представления и обсуждения этих результатов.

Реализация Программы предусматривает широкое использование демократических принципов, однако конечная ответственность за ее реализацию возлагается на ректора ОмГТУ.

## 5.1. Структура органов управления

Структура органов управления включает рекомендательные органы, органы стратегического управления Программой и органы текущего администрирования Программы.

Рекомендательные органы включают:

- Попечительский совет ОмГТУ.

- Наблюдательный совет Программы.

Попечительский совет ОмГТУ включает представителей органов государственной власти и руководителей крупных корпораций. Его ключевой функцией является управление фондом целевого капитала (эндаументом) ОмГТУ и привлечение средств на развитие Университета и реализацию его социальных программ.

Попечительский совет:

- организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных внебюджетных средств для финансирования приоритетных программных расходов;

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, связанных с использованием целевых внебюджетных источников финансирования.

- Наблюдательный совет Программы включает представителей экспертного сообщества, органов государственной власти, компаний-работодателей, деловых ассоциаций, средств массовой информации, общественности. Он формируется в целях общественно-государственной экспертизы и общественного контроля над ходом и эффективностью реализации Программы.

Наблюдательный совет:

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;

- осуществляет экспертный надзор за соответствием реализации текущих результатов Программы ее целям и достижению установленных индикаторов;

- обеспечивает общественное обсуждение итогов реализации Программы, ее эффективности и соответствия результатов поставленным задачам;

- готовит рекомендации ректору и ученому совету Университета по необходимой корректировке реализации Программы;

Органы стратегического управления Программой:

- Ученый совет ОмГТУ.

- Ректор ОмГТУ.

- Ректорат ОмГТУ.

Органы текущего администрирования Программы:

- Экспертные советы Программы.

- Дирекция Программы.

- Информационно-аналитический центр.

Управление основными направлениями Программы осуществляется экспертными советами, которые включают ведущих специалистов ОмГТУ и внешних экспертов. Каждый экспертный совет курируется проректором ОмГТУ по соответствующему направлению деятельности.

Система экспертных советов включает:

- Экспертный совет по образовательным технологиям.

- Экспертный совет по научно-технической деятельности.

- Экспертный совет по инновационной деятельности.

- Экспертный совет по информатизации.

- Экспертный совет по развитию инфраструктуры.

Дирекция Программы развития осуществляет сводное планирование и контроль реализации конкретных мероприятий Программы развития ОмГТУ, непосредственный контроль и управление выделенными проектами Программы, включая управление их бюджетом, подготовку отчетных материалов, организует деятельность экспертных советов по направлениям программы. В Дирекцию Программы входят проректора по соответствующим видам деятельности и ведущие менеджеры Проектов.

Наряду с Дирекцией важную роль в структуре органов управления программой играет Информационно-аналитический центр ОмГТУ. Информационно-аналитический центр обеспечивает сбор и систематизацию информации по основным блокам деятельности университета, в том числе в рамках системы индикаторов, отражающих достижение целей Программы. Данные Информационно-аналитического центра будут основой для оценки изменения качества образовательных программ, научных исследований и аналитических продуктов ОмГТУ. Информационно-аналитический центр получит достаточные ресурсы для систематических социологического и статистического мониторингов работы университета и его основных рынков, а также взаимодействия с основными партнерами (работодатели, родители абитуриентов, выпускники, базовые школы и вузы-партнеры).

Управленческой единицей отдельных частей программы развития будут отдельные проекты, управляемые в соответствии со стандартом ANSI PMI PMBOK – 2008, во главе которых встанут руководители Проектов из числа проректоров университета. Оценка результатов реализации этих проектов будет осуществляться экспертными советами с широким привлечением внешних экспертов, которые будут сформированы в рамках каждого направления программы. При этом по мере того как успешные проекты будут переходить в стационарный режим функционирования, они будут передаваться в блок текущего управления ОмГТУ.

## 5.2. Система мониторинга реализации Программы

Система мониторинга реализации Программы будет направлена на обеспечение соответствия результатов Программы поставленным целям, на поддержку точного и эффективного выполнения планов реализации. Система мониторинговых мероприятий будет включать регулярный сбор информации, самообследования, социологические исследования, проведение внутренней и внешней экспертизы, публичное представление результатов мониторинга.

Основными предметами мониторинга будут: динамика целевых показателей Программы, выполнение ежегодного плана реализации и финансового плана, качественный прогресс по отдельным направлениям, возникающие трудности и риски. Данные мониторинга программы будут интегрироваться с данными, предоставляемыми ОмГТУ в контролирующие органы. Важнейшим документом, на основании которого будет проводиться мониторинг, будет детальный годовой план реализации Программы, сопровождаемый финансовым планом.

По каждой из областей мониторинга будет готовиться ежегодный отчет ученому совету и наблюдательному совету Программы. Итоговые варианты отчетов будут носить публичный характер и выставляться на корпоративный портал ОмГТУ.

На основании этих отчетов ОмГТУ ежегодно будет представлять доклад в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Программы, по результатам которого могут быть приняты необходимые административные и ресурсные решения, требующиеся для обеспечения успешности.

Отдельные мониторинговые отчеты и экспертные доклады будет обсуждаться с представителями образовательного и научного сообщества, а также с трудовым коллективом ОмГТУ на Ученом совете, Ректорате, Конференции трудового коллектива и в подразделениях университета. Качественному мониторингу будет способствовать и публичное представление хода и текущих результатов Программы на портале ОмГТУ; регулярное проведение открытых конференций и семинаров по результатам Программы.

Основная организационная плановая деятельность по мониторингу возлагается на Информационно-аналитический центр (ИАЦ). ИАЦ будет готовить план работ по мониторингу, который будет утверждаться наблюдательным советом. В соответствии с этим планом будут создаваться рабочие и экспертные группы для проведения конкретных мониторинговых мероприятий. ИАЦ также будет поддерживать автоматизированную систему обновления данных по основным целевым показателям программы, которая позволяет в режиме реального времени как фиксировать положение, так и принимать и отслеживать результативность решений по текущей деятельности.

В ОмГТУ разрабатывается и внедряется автоматизированная система баз данных и показателей деятельности университета, которая будет использоваться для оперативного сбора данных в целях мониторинга и анализа.

Внутренняя и внешняя экспертиза будет организовываться как Информационно-аналитическим центром, так и рекомендательными органами управления ОмГТУ.

Внешнюю экспертизу будут осуществлять Рекомендательные органы: Попечительский совет ОмГТУ и Наблюдательный совет Программы ОмГТУ.

Органы и механизмы внешней экспертизы реализации Программы

| Органы | Состав | Виды и механизмы контроля |
| --- | --- | --- |
| Попечительский совет ОмГТУ | Представители органов государственной власти и руководителей крупных корпораций | Оценка использования целевых внебюджетных источников финансирования. Анализ финансовых документов и материалов о ходе реализации мероприятий, связанных с использованием целевых внебюджетных источников финансирования |
| Наблюдательный совет Программы ОмГТУ | Представители экспертного сообщества, органов государственной власти, компаний-работодателей, деловых ассоциаций, средств массовой информации, общественности | Общественно-государственная экспертиза и общественный контроль над ходом и эффективностью реализации Программы. Анализ соответствия реализации и текущих результатов Программы ее целям и достижению установленных индикаторов; общественное обсуждение итогов реализации Программы, ее эффективности и соответствия результатов поставленным задачам |

Важной опорой мониторинга и анализа на всех уровнях будет организация социологических и статистических мероприятий, которые должны охватить все сферы деятельности ОмГТУ, обеспечивая эффективную обратную связь с управленческими решениями. Будет также организован мониторинг внешних условий, включая международный рынок образовательных и научных услуг, требований международных организаций, оценивающих рейтинг вузов. Это позволит проводить сопоставление результатов развития ОмГТУ в контексте развития международных образовательных услуг, научной и аналитической деятельности.

Внутренняя экспертиза возлагается на структуры, преподавателей и сотрудников ОмГТУ, в том числе - Органы стратегического управления Программой: (Ученый совет ОмГТУ, ректор ОмГТУ, Дирекция Программы развития, Информационно-аналитический центр ОмГТУ). Руководство Университета и Программы будет осуществлять не только сводное планирование, но и контроль реализации конкретных мероприятий Программы развития ОмГТУ, непосредственный контроль и управление выделенными проектами Программы, включая управление их бюджетом, подготовку отчетных материалов.

Для каждого структурного подразделения, осуществляющего мониторинг реализации Программы, принципы контроля закрепляются в положении о подразделении, и для каждого сотрудника, осуществляющего мониторинг Программы на постоянной основе, контрольная деятельность закрепляется в должностных обязанностях.

Внешняя оценка мероприятий и результатов Программы предполагает деятельность внешних академических и практических экспертов по всем мероприятиям, участие внешних специалистов в работе экспертных комитетов программ конкурсного финансирования, создающихся в рамках Программы, а также проведение мониторингов, основанных на социологических и статистических обследованиях, которые охватят все сферы деятельности ОмГТУ.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

До настоящего времени ОмГТУ имел возможность вкладывать в свое стратегическое развитие порядка 150 млн. рублей в год. Получение субсидии в размере 100 млн. рублей в год позволит практически удвоить мощность инновационных процессов в ОмГТУ, ускорив выполнение существующих программ развития и начав новые.  Получение субсидии в 2012 году даст такие же возможности инновационного роста, какие будут достигнуты университетом при 15%-ом росте финансовых показателей только через 5 лет, а при 10% росте – через 8 лет.

Основные характеристики ОмГТУ в 2016 году в случае успешной реализации программы своего стратегического развития:

В сфере образовательной деятельности:

  - Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся достигнет 15%.

  - Возрастет средний балл поступающих по результатам ЕГЭ, что обеспечит движение университета к началу списка технических университетов России по рейтингу ЕГЭ.

  - Возрастет количество издаваемых учебников и учебных пособий в расчете на одного сотрудника ППС.

  - Существенно возрастет общее количество единиц хранения библиотечного фонда университета.

  - Студенты и преподаватели получат новое помещение библиотеки, оснащенное электронными ресурсами и достаточным количеством посадочных мест в читальных залах.

  - 75 % лекционных аудиторий университета будут оборудованы мультимедийными средствами.

  - В учебный процесс для всех форм обучения будут внедрены новые методики преподавания дисциплин, основанные на активном использовании дистанционных образовательных технологий и технологий e-learning.

  - Доля штатного ППС в общей численности ППС, приведенной к полной ставке достигнет 85%.

  - Существенно омолодится профессорско-преподавательский состав: доля ППС в возрасте до 30 лет увеличится с 17,4% до 25%, а доля ППС в возрасте от 29 до 39 лет возрастет с 28,06% до 40 %.

  - Количество молодых ученых в возрасте до 30 лет, имеющих ученые степени, возрастет почти в 3 раза.

  - Студенты получат возможность доступа в высокоскоростной Интернет во всех учебных аудиториях университета.

  - Возрастет мобильность студентов: студенты будут иметь возможность проходить стажировки в других ВУЗах России и зарубежья.

  - Доля студентов, вовлеченных в выполняемые в Университете НИР возрастет до 5%, а доля студентов, участвующих во всех формах НИРС, достигнет 80% и 100% у магистров.

  - Практически все укрупненные группы учебных специальностей получат оснащенные Научно-образовательные комплексы и ресурсные центры, а такие направления как машиностроение и радиоэлектроника – по 2 – 3 центра.

  - Парк учебного оборудования обновится на 30%.

Это позволит резко повысить качество и компетентность выпускников университета в первую очередь по техническим направлениям подготовки.

В научно-технической сфере:

- Объем выполняемых НИР возрастет в 1,8 раза;

- Количество ППС, принимающих участие в НИР возрастет в 4 раза;

- Появится сеть новых ресурсных центров, имеющих тематическую направленность: Центр новых полиграфических технологий, Центр сервиса автотранспорта, Центр композиционных материалов, Центр сварочных технологий, Центр высокоскоростной обработки металлов резанием, Центр беспилотных летательных аппаратов, Центр быстрого прототипирования и другие.

- В составе ОмГТУ будет создано еще два НИИ.

- В два раза увеличится число докторантов.

- Процент защитившихся аспирантов возрастет в 1,7 раза.

- Увеличится число монографий сотрудников ОмГТУ в 1,8 раза.

- Число публикаций в ведущих журналах возрастет в 2 раза.

- Существенно возрастет объем НИР и ОКР, выполняемых в интересах промышленности. Созданные ресурсные центры станут привлекательными для проведения в них совместных исследований.

- Возрастет количество разработок, завершившихся внедрением результатов в промышленность в виде конечных изделий. Этому будут способствовать созданные на базе ресурсных центров и НОЦ проектные команды, способные довести разработки до финального вида.

- Значительно расширится имеющийся вокруг ОмГТУ пояс из малых инновационных предприятий.

- Будет налажен выпуск наукоемкой продукции по приоритетным для ОмГТУ направлениям деятельности: машиностроению, приборостроению, радиоэлектронике.

- Благодаря созданным ресурсным центрам ОмГТУ существенно продвинется вперед в новых для себя перспективных направлениях: нанотехнологии, биотехнологии, кластерные вычисления.

В области имущественного комплекса:

- Будет введено в эксплуатацию 12000 кв.м. площадей на основе имеющегося недостроя.

- Завершится реконструкция новых корпусов по улице Химиков, 13 и Химиков, 15 (около 3000 кв.м.).

- Завершится модернизация всех учебно-лабораторных корпусов.

- Будет полностью благоустроена территория ОмГТУ.

- Будет достигнута 100% обеспеченность местами в общежитиях не только для студентов, но и для аспирантов и молодых преподавателей.

Это даст возможность снять все узкие места в обеспечении учебного процесса и научных исследований необходимыми площадями и условиями функционирования.